成都中医药大学附属医院2026年医疗污泥处理技术服务项目

服务方案

供应商按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《医疗废物管理条例》《危险废物转移管理办法》《四川省安全生产条例》《四川省有限空间作业安全管理规定》等有关法律法规、规范及标准（自本方案生效之日起，若国家、四川省出台最新相关标准，自标准实施之日起按新标准执行）的相关要求，为医院提供污泥清掏、转运、无害化处置服务；污泥清掏、转运、处置全过程的安全防护、消毒消杀、现场清理均由供应商全权负责。

## 一、服务范围

医疗污泥：医院污水处理站运行过程中产生的污泥、医疗区域内的化粪池污泥及院方指定区域。所有医疗污泥均属于《国家危险废物名录（2025版）》HW01医疗废物（841-001-01），严禁与其他非医疗污泥混装、混运、混处置。

## 二、资质要求

- 有效的危险废物经营许可证，核准经营危险废物类别包含《国家危险废物名录（2025版）》HW01医疗废物（841-001-01）；危险废物经营许可证的有效期必须覆盖本项目服务期限全过程，且服务期内资质需保持有效，若资质过期，供应商需提前30个工作日提供更新后的有效资质，否则视为违约。

- 具有《道路运输经营许可证》（经营范围含有“危险货物运输”或“医疗废物”）或与具有《道路运输经营许可证》（经营范围含有“危险货物运输”或“医疗废物”）的专业运输公司之间签订的有效合同或协议，并必须明确双方的责、权、利等相关事项，做到分工明确，工作界面清晰，且该运输协议或合同的有效期限必须涵盖医院此次危险废物转运处置项目的服务期限。其中，与专业运输公司签订的运输协议，需明确运输过程中的安全防护、污染防治责任；负责污泥转运的驾驶员、押运员需具备相应的危险货物运输从业资格证，且定期参加安全培训，供应商需在项目启动前向医院提交相关人员资质证明备案。

## 三、服务时间

合同签订之日起一年。按照医院工作安排，供应商提前5个工作日向医院提交清掏计划（含时间、人员、设备、消毒方案），经医院后勤保障部确认后实施；突发应急情况（如污泥溢出、设备故障导致污泥堆积等），供应商需在接到医院通知后4小时内抵达现场，启动应急处置，确保不影响医院正常医疗秩序。

## 四、服务要求

- 按照医院要求每季度提供一次污泥清掏处置服务，严格按照环保要求对医院污水处理站运行过程中产生的污泥及医疗区域内的化粪池污泥进行污泥清理并自行运送至处理点进行无害化处置。如遇突发应急情况，可根据医院需求临时增加服务频次，不额外收取服务费用。每季度清掏处置费用不超过当年总费用的25%，此处总费用指本项目合同约定的年度总服务费，超出部分仍按25%计算，结余部分可结转至下一季度抵扣（或按合同约定处理）。

- 医院污泥属于感染性废物，为防止感染源扩散，对周围环境造成二次污染，严禁在地面堆放污泥，不得在医院院区内对污泥进行干化处理。污泥清掏后需采用密封式容器包装，容器需张贴危险废物标识（HW01医疗废物），转运车辆需符合危险货物运输标准，全程密闭，严禁泄漏；转运路线需提前报备医院，经确认后严格执行，不得擅自更改；污泥清掏后24小时内转运出院，不得在采购人院区内停放超过24小时。

- 供应商负责将污泥转运至具有法定资质的运输工具上，在转运至运输工具过程中，必须采取相应安全防护措施和污染防治措施，确保项目具体实施过程中完全符合有关法律法规、行业标准的有关要求。如果出现因供应商操作不当引起的安全、环保事故，由供应商承担全部事故责任。

- 污泥清理施工时设置临时消毒装置，临时消毒装置需符合医疗消毒标准，消毒药剂需为符合国标、适用于感染性废物的消毒剂；施工前对池体污泥进行不少于30分钟的全面消毒后方才施工。完工后打扫施工现场周边环境卫生（施工现场周边指作业区域半径5米范围内），对周边现场、作业工具、转运车辆进行二次消毒，消毒记录需留存，供医院核查，防止感染源扩散，最后恢复设施和场地原状，未恢复设施原状的，需在24小时内整改完毕。

- 供应商施工前出具具体施工方案，针对医院实际情况制定相应的应急处置预案，应急预案需经医院后勤保障部审核确认后方可实施；应急预案有明确的各环节管理负责人；有意外事故的情形及相应的处理措施；有应急预案中要求配置的应急装备及物资，应急装备及物资需提前在医院指定地点备案，定期检查维护，确保应急时可正常使用；每次应急处置后，供应商需在3个工作日内提交应急处置报告，说明处置过程、结果及改进措施。

- 严格遵守医院的规章制度，不得影响医院正常工作秩序和医疗秩序。若因违规作业、或故意、或过失、环境污染等行为造成的自身、医院或其他第三人的人身伤害（亡）或财产（或代管财产）损失等均由供应商承担相应责任。

- 涉及有限空间作业的，须按《四川省有限空间作业安全管理规定》等有关法律法规及规范要求实施；有限空间作业前，需进行气体检测、通风换气，作业人员需佩戴专业防护装备，配备监护人员，作业过程全程记录；作业方案需提前提交医院审核，未经审核不得开展作业。

- 供应商针对本项目须设置项目经理1名，专门负责与本项目有关的一切事宜，项目经理需具备危险废物处置相关从业经验，项目经理实行备案制度，未经医院书面同意不得擅自更换；若因特殊情况需更换项目经理，供应商需提前15个工作日向医院提交书面申请及新项目经理资质证明，经医院书面同意后方可更换，更换后需在3个工作日内完成备案。

- 每次实施污泥转运处置服务时，双方按照实施的服务内容须对污泥的称重、转运、交接等环节进行验收和监督，污泥称重需使用医院认可的合格计量设备，称重记录双方签字确认，作为费用结算及转移联单填写的依据；确保转运处置的污泥实际重量与《危险废物转移联单》记录保持一致，双方须签字确认。同时，供应商须为本项目服务内容办理转移、无害化处置等相关手续【包括协助采购人完成各类危险废物在四川省固体废物环境管理信息系统（简称“无废四川”系统）的申报、交接、转运、数据上传、填写转移联单以及登记、统计等工作】，“无废四川”系统的申报、数据上传需在污泥转运当日完成，转移联单需加盖供应商公章及医院相关部门公章，确保手续合规；转运处置完成后十五个工作日内向医院提供“无废四川”《危险废物转移联单》1份；供应商需每月向医院提交污泥处置进度报表，说明处置量、手续办理情况。

- 考核要求：

- 考核内容：详见附件《污泥处理技术服务质量考核表》。

- 考核方式：考核为每季度一次，对乙方污泥处置规范化情况等进行综合考核，考核记录需双方签字确认，存档备查。

- 考核结果应用：季度综合考核情况与当季度服务费支付挂钩。综合考核平均分为90分及以上为优秀，不进行考核扣款；80-89分为合格，以89分为基准分数，每降低1分扣100元；70-79分为基本合格，以79分为基准分数，每降低1分扣200元；70分（不含）以下为不合格，以69分为基准分数，每降低1分扣1000元，后勤保障部以书面形式向乙方发放工作函，要求乙方3天内提交整改函。考核结果较重程度扣款与较轻程度扣款累加计算。其中，考核不合格（70分以下）的，供应商提交的整改函需明确整改措施、整改时限（最长不超过7个工作日）、责任人，医院后勤保障部对整改情况进行复核，复核不合格的，医院可再次扣款，并有权终止合同。每季度考核结束后，医院后勤保障部需在3个工作日内将考核结果、扣分明细书面告知供应商，供应商对考核结果有异议的，可在5个工作日内提交书面申诉，医院需在7个工作日内予以答复。

## 五、违约责任

明确供应商违约的具体情形及对应违约责任：

- 资质过期未按要求更新的，视为违约，医院可单方面终止合同并追究供应商赔偿责任；

- 擅自更换项目经理的，医院可予以处罚并追究违约责任；

- 污泥处置不合格、未按规定时限转运、未按要求办理相关手续的，除按考核要求扣款外，供应商需承担由此造成的一切损失；

- 因供应商操作不当引发安全、环保事故，或造成医院、第三方人身财产损失的，由供应商承担全部责任并赔偿损失。

## 六、保密条款

供应商需对医院的污泥产生量、处置流程、相关资质资料、考核记录等信息严格保密，不得向任何第三方泄露，若违反本条款，供应商需承担相应的赔偿责任，医院可单方面终止合同。

## 七、争议解决条款

双方在本项目实施过程中发生争议时，优先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本项目所在地人民法院提起诉讼。

附件：污泥处理技术服务季度质量考核表

| 考核内容 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商服务人员仪表不整洁，不佩戴工作牌（工作牌需注明姓名、岗位、供应商名称），不文明语言或行为（含喧哗、随意进入非作业区域），在医院院内吸烟、喝酒等。违反一次扣2分 | 10 |  |  |
| 服务过程中出现与医护人员、患者纠纷。违反一次扣2分 | 10 |  |  |
| 服务过程未采取防护措施，造成医院公共设施设备污垢或污渍的。违反一次扣5分 | 10 |  |  |
| 院内转运未按采购人指定的路线进行转运。违反一次扣5分 | 10 |  |  |
| 施工完成后未打扫施工现场周边环境卫生（作业区域半径5米范围内），对周边现场进行消毒处理（消毒需留存记录），恢复设施和场地原状（未恢复的需24小时内整改）。违反一次一个点位扣5分。 | 20 |  |  |
| 对医院管理部门提出突发应急情况未及时响应处理（未及时响应指接到通知后超过4小时未抵达现场，或抵达后未及时开展处置）。违反一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 未完成危险废物转移、处置等相关手续申报，未按时提交转移联单（未按时指超过15个工作日未提交，或提交的联单信息不完整、不符合要求）。违反一次扣20分 | 20 |  |  |
| 项目负责人岗位职责、工作能力、工作效率、工作态度等日常服务情况是否达到要求，未达到一次扣 2 分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |

考核人员：__________  考核时间：__________